АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2022 г. N 3547

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100005), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100005), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469798) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429414) от 20.10.2022 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=60491) Администрации города Великие Луки от 03.09.2013 N 2041 "Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки" Администрация города Великие Луки постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P30) "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете "Великолукская правда" и разместить в сети интернет на официальном сайте города Великие Луки www.vluki.reg60.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Т.О.Лозницкую.

Глава Администрации города

А.Г.БЕЛЯЕВ

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20 декабря 2022 г. N 3547

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100005), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100005), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100005)) |  |

г. Великие Луки

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Культура, сохранение культурного

наследия, развитие туризма города Великие Луки"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Соисполнители программы | Нет соисполнителей |
| Участники муниципальной программы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участники основных мероприятий (мероприятий) | 1. МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"  2. МБУК "ГДК им. Ленина"  3. МБУК "ДК ЛК"  4. МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"  5. МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского"  6. МБУК "ВДТ"  7. МБУ ДО "ДМШ N 1 им. М.П.Мусоргского"  8. МБУ ДО "ДШИ "Центр"  9. МБУ ДО "ДШИ"  10. МБУ ДО "ДХШ им. А.А.Большакова" |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, содержание воинских захоронений |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки  2. Осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки  3. Формирование условий для развития туризма города Великие Луки  4. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.)  2. Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению (ед.)  3. Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города (ед.)  4. Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры (%) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие сферы культуры города Великие Луки ([приложение 1](#P332) к муниципальной программе)  2. Развитие туризма в городе Великие Луки ([приложение 2](#P517) к муниципальной программе)  3. Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки ([приложение 3](#P642) к муниципальной программе)  4. Обеспечение реализации муниципальной программы ([приложение 4](#P751) к муниципальной программе) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего - 1378203,9 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета - 775387,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 147743,4 тыс. руб.,  2024 г. - 166016,5 тыс. руб.,  2025 г. - 153751,0 тыс. руб.,  2026 г. - 153938,2 тыс. руб.,  2027 г. - 153938,2 тыс. руб.,  из областного бюджета - 144352,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 832,7 тыс. руб.,  2024 г. - 96467,8 тыс. руб.,  2025 г. - 43898,7 тыс. руб.,  2026 г. - 1576,7 тыс. руб.,  2027 г. - 1576,7 тыс. руб.,  из федерального бюджета - 341110,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 9080,3 тыс. руб.,  2024 г. - 311397,2 тыс. руб.,  2025 г. - 5355,9 тыс. руб.,  2026 г. - 7638,3 тыс. руб.,  2027 г. - 7638,3 тыс. руб.,  иные источники (собственные средства) - 117354,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 32522,01 тыс. руб.,  2024 г. - 20955,0 тыс. руб.,  2025 г. - 21157,0 тыс. руб.,  2026 г. - 21360,0 тыс. руб.,  2027 г. - 21360,0 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100006) Администрации города Великие Луки от 27.12.2023 N 3215) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на более высоком уровне, вовлечение населения в культурную среду города.  2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их эффективной и безопасной работы, создание условий для развития новых форм в целях создания новых услуг для населения.  3. Повышение социального статуса работников культуры (общественное признание).  4. Популяризация и сохранение историко-культурного наследия города.  5. Формирование туристического кластера на территории города Великие Луки.  6. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки.  7. Осуществление ремонта (реконструкции) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки.  8. Реализация мероприятий муниципальной программы. |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы, основные проблемы и прогноз

ее развития

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет сложную многоуровневую систему. В современном мире культура обеспечивает духовное развитие, экономический рост и развитие институтов гражданского общества. За счет потенциала культуры и успешной координации социокультурной деятельности в обществе достигается стабильность и преемственность.

Устойчивость общественного развития сегодня непосредственно связывается с культурой. Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, развитию театрального искусства, библиотечного и музейного дела, культурно-досуговых учреждений, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Великие Луки.

Культура, обогащая социальную среду яркими событиями, повышает качество жизни граждан, сохраняет коллективную память общества, влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие молодого поколения.

Сфера культуры включает в себя художественные произведения (картины, музыку, книги, спектакли), культурные процессы и события (выставки, праздники, мероприятия и др.).

На территории города Великие Луки работают следующие муниципальные учреждения сферы культуры:

библиотека:

- МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского"

театр:

- МБУК "ВДТ"

музей:

- МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"

учреждения культурно-досугового типа:

- МБУК "ГДК им. Ленина"

- МБУК "ДК ЛК".

Учреждения культуры города Великие Луки характеризует стабильная работа, выполнение в полном объеме муниципального задания по предоставлению услуг населению. Для обеспечения функционирования учреждений культуры приобретается звуко- и светотехническое оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты, что позволяет обновлять материально-техническую базу. Большое внимание уделяется кадровой политике, важной составляющей которой является привлечение молодых профессионально подготовленных кадров, что позволяет расширять диапазон творческой деятельности, качественно обновлять репертуар, использовать новые технологии, методики и формы работы.

МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского" вносит важный вклад в процесс развития города Великие Луки.

В состав библиотеки входит 6 структурных подразделений, не имеющих статуса юридического лица: 2 детских и 4 универсальных. В трех организовано специализированное библиотечное обслуживание детей до 14 лет.

По данным статистики на 2021 год среди детей в возрасте до 14 лет (14210) доля пользователей библиотек составляет порядка 94% (13369), а среди жителей Пскова в возрасте 15 - 30 лет услугами библиотек в течение года пользуются 44% от населения этого возраста. Указанная статистика держится на данном уровне на протяжении 3 предыдущих лет.

Библиотеки города осуществляют не только хранение и обеспечение доступа к книгам и печатной продукции, но и проводят десятки мероприятий различных культурно-просветительских и социально значимых тематик:

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными объединениями, общинами, землячествами и другими общественными организациями;

- профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни;

- развитие межрегиональных отношений;

- расширение возможностей для людей с ограниченными возможностями;

- укрепление межнационального единства.

Мероприятия библиотек реализуются в рамках различных муниципальных, областных, федеральных программ и проектов.

Одним из основных направлений работы муниципальной библиотеки является социально-культурная деятельность. Библиотека в силу специфической особенности деятельности (открытости, доступности и бесплатного предоставления услуг) осуществляет функцию организации досуга населения, предоставляя свои помещения различным клубам и объединениям по интересам.

МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" осуществляет уставную деятельность как бюджетное муниципальное учреждение, в структуру которого входят два подразделения: Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова и Центр патриотических инициатив им. А.Матросова. Целью деятельности музея является выявление, хранение и публичный показ музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской, научно-исследовательской, культурно-образовательной и патриотической деятельности.

Сферу театрального искусства в городе Великие Луки представляет Великолукский драматический театр, в 2019 году отметивший 100-летие со дня основания.

Деятельностью театра является формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, развитие, пропаганда и популяризация нравственных ценностей.

Организацией и проведением культурно-досуговой деятельности в городе Великие Луки занимаются два учреждения культуры: МБУК "ГДК им. Ленина" и МБУК "ДК ЛК".

КДУ создают благоприятные условия для развития творческого потенциала и духовно-нравственного самоопределения личности, способствуют сохранению и популяризации нематериального культурного наследия среди жителей города Великие Луки.

Для реализации творческих потребностей жителей города в учреждениях культуры города Великие Луки созданы и успешно функционируют 34 творческих коллектива, где занимается свыше 900 человек, в числе которых более 600 детей. Почетное звание "Народный", "Образцовый" и "Заслуженный коллектив народного творчества" имеют 24 коллектива.

МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" и подведомственные учреждения ежегодно проводят культурно-массовые мероприятия, в том числе: праздничные, мемориально-памятные, патриотические, социокультурные, научно-практические, краеведческие, а также конкурсы, фестивали, выставки, концертные программы, онлайн-мероприятия.

Одним из направлений отрасли культуры города является работа по сохранению историко-культурного наследия города. Продолжается работа общественного совета по вопросам историко-культурного наследия.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов относятся: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. На территории муниципального образования "Город Великие Луки" находится 49 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, четыре из которых переданы в ведение МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" и МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки":

1. ОКН ФЗ "Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704 - 1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII";

2. ОКН ФЗ Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова;

3. ОКН ФЗ "Могила Матросова Александра Матвеевича (1924 - 1943)";

4. ОКН РЗ "Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 г.г.".

Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Великие Луки является основной задачей МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки".

Уникальный памятник истории и фортификации ОКН ФЗ "Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704 - 1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII" на территории города, претендующий на вхождение в федеральный маршрут "Серебряное ожерелье", может объединить исторические места древней Псковской земли в направлении "Петровские города" и "Русское оборонное зодчество".

Количество мемориальных, ведомственных, отдельных муниципальных музеев в городе и прилегающих районах позволяет сформировать варианты самых разнообразных маршрутов, в том числе в период проведения событийных мероприятий, подобных Международным встречам по воздухоплаванию. Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова рекомендован в брендовый маршрут "Грибы и гении растут в провинции" и является участником межрегионального туристского проекта "Русские усадьбы".

В городе Великие Луки, Куньинском районе находятся значимые православные доминанты, способствующие продвижению разнообразных туристских маршрутов, связанных с именем Патриарха Тихона, который объединяет не только десятки российских городов, но и за рубежом известен миссионерской деятельностью.

Соответствие городской инфраструктуры потребностям экскурсантов и туристов, повышение качества предоставляемых туристских услуг позволит городу выполнять функцию как транзитного города, так и постоянного партнера в сфере развития внутреннего туризма, что увеличит туристские потоки в город Великие Луки.

Успешное развитие сферы культуры требует решения важных проблем отрасли:

1. Привлечение финансирования для модернизации материально-технической базы (капитальный ремонт, строительство, техническое оснащение, новое современное оборудование, доступность объектов сферы культуры для маломобильных групп населения);

2. Повышение квалификации кадров и привлечение специалистов.

Реализация программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков;

оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков:

финансовые и правовые.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования программы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:

недополучение доходов бюджета муниципального образования Великие Луки,

незапланированное увеличение расходов и, как следствие, увеличение дефицита бюджета муниципального образования "Город Великие Луки", которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования программы, осуществляется при помощи следующих мер:

привлечение средств на реализацию мероприятий программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и Псковской области (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм программы);

рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий программы;

корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями программы.

Правовые риски реализации программы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации программы на федеральном уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации программы на федеральном уровне, осуществляется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации в сфере реализации программы;

реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости - проведение корректировки программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цель, задачи и ожидаемые конечные

результаты муниципальной программы

Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании "Город Великие Луки" политики в сфере культуры на период до 2027 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450445) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469798) Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444764) Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ О библиотечном деле";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460118) Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452673) Российской Федерации от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;

Законами, постановлениями и указами Правительства Псковской области по вопросам культуры и туризма;

[Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=86277&dst=100014) муниципального образования "Город Великие Луки";

Положением "О муниципальном учреждении "Комитет культуры Администрации города Великие Луки".

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры, туризма, сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки и решить некоторые из них.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства города Великие Луки на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций города как национального богатства и основы единства общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения услуг в сфере культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве города Великие Луки нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- сохранение историко-культурного наследия воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры, туризма и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, содержание воинских захоронений.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения четырех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях [статьи 44](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100171) Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления [подпрограммы](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки", включающей:

- оказание муниципальных услуг библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, театром, музеями;

- организацию мероприятий муниципального значения, посвященных значимым событиям муниципальной, региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;

- организацию управленческих и исполнительно-распорядительных функций Администрации города Великие Луки в сфере культуры, искусства, исторического наследия, координацию деятельности подведомственных учреждений.

Задача 2. Осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки.

Решение второй задачи будет обеспечено посредством осуществления [подпрограммы](#P642) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки", включающей:

- приведение в надлежащее состояние и содержание воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков;

- обеспечение ремонта (реконструкции) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков.

Задача 3. Формирование условий для развития туризма города Великие Луки.

Решение третьей задачи будет обеспечено посредством осуществления [подпрограммы](#P517) "Развитие туризма в городе Великие Луки", включающей:

- формирование туристической привлекательности города Великие Луки;

- повышение качества предоставляемого туристского продукта.

Задача 4. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Решение четвертой задачи будет обеспечено посредством осуществления [подпрограммы](#P751) "Обеспечение реализации муниципальной программы", включающей:

- обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы.

III. Основные этапы и сроки реализации программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2023 по 2027 годы. Этапы реализации программы определяются ежегодными результатами выполнения программных мероприятий.

IV. Прогноз конечных результатов программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2027 года.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

1. Организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на более высоком уровне, вовлечение населения в культурную среду города.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их эффективной и безопасной работы, создание условий для развития новых форм в целях создания новых услуг для населения.

3. Повышение социального статуса работников культуры (общественное признание).

4. Популяризация и сохранение историко-культурного наследия города.

5. Формирование туристического кластера на территории города Великие Луки.

6. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки.

7. Осуществление ремонта (реконструкции) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки.

8. Реализация мероприятий муниципальной программы.

V. Обоснование включения подпрограмм

в состав муниципальной программы

Включение подпрограмм в программу связано с особенностями структуры сферы культуры города, ключевыми задачами, обеспечивающими повышение качества культурного продукта. В городе Великие Луки сложилась разветвленная сеть учреждений культуры, каждое из которых имеет свою специфику и решает определенные задачи: обеспечение эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, проведение эффективной кадровой политики. Для города воинской славы Великие Луки важное значение имеет патриотическое воспитание жителей, сохранение объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства и других культурных ценностей через их вовлечение в музейную сферу и сферу развивающегося культурно-познавательного туризма. В состав муниципальной программы входит четыре подпрограммы:

1) Развитие сферы культуры города Великие Луки ([приложение 1](#P332) к муниципальной программе).

2) Развитие туризма в городе Великие Луки ([приложение 2](#P517) к муниципальной программе).

3) Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки ([приложение 3](#P642) к муниципальной программе).

4) Обеспечение реализации муниципальной программы ([приложение 4](#P751) к муниципальной программе).

Структура подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления, охватывает все основные направления сферы культуры города: музеи, библиотеки, театр, дома культуры, сохранение объектов культурного наследия, благоустройство и содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, развитие туризма.

Подпрограммы рассчитаны на комплексное развитие всех направлений сферы культуры города Великие Луки и способствуют достижению главной цели программы - повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, содержание воинских захоронений, памятников и памятных знаков, развитие туризма.

[Сведения](#P843) о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

Таким образом, эффективность программно-целевого подхода доказана практической деятельностью учреждений культуры, формирование комплексной Программы становится сегодня безусловной потребностью.

VI. Обоснование объема финансовых средств,

необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки", предусмотрен сметной документацией (МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки") и планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры.

[Прогноз](#P1138) сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры в рамках муниципальной программы представлен в приложении 7 к программе.

Ресурсное [обеспечение](#P1266) реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования отражено в приложении 8 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) [оценка](#P1668) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (федеральных, областных, муниципальных средств и иных источников финансирования) показана в приложении 9 к муниципальной программе.

VII. Основные направления муниципальной программы

В качестве основных направлений муниципальной программы выделяются: предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры города Великие Луки на реализацию муниципального задания, предоставление субсидий на иные цели, включающие затраты на капитальный и текущий ремонт и приобретение основных средств учреждениями культуры, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания, затраты на организацию разовых мероприятий, не включаемых в муниципальное задание. Также немаловажным направлением программы является проведение культурно-массовых мероприятий, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, обеспечение эффективной и безопасной работы сети учреждений культуры, укрепление материально-технической базы, проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала, обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия, укрепление патриотизма жителей города, развитие туризма.

[Перечень](#P1023) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 6 к программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценку качества выполнения муниципальных функций при исполнении муниципальной программы дает показатель оценки уровня выполнения запланированных целевых индикаторов при выполнении муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число посещений культурных мероприятий учреждений культуры | тыс. ед. | В соответствии с методикой, утвержденной [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451346) Правительства РФ от 03.04.2021 N 542 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации",  I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t),  где:  I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;  A(t) - число посещений библиотек;  B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;  C(t) - число посещений музеев;  D(t) - число посещений театров;  t - отчетный период | Источниками информации служат данные: [6-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=100024), [7-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=100602), 8-К, [9-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=101120) |
| Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению | Ед. | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению | Акт о приемке выполненных работ [(форма N КС-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168), справка о стоимости выполненных работ и затрат [(форма N КС-3)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254), иная документация |
| Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города | Ед. | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города, определяется ежегодно согласно утвержденному плану мероприятий |
| Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры | % | Увып.ф. = V 2 / V 1 \* 100% | Увып.ф. - уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры.  V 1 - плановый объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный по Программе на соответствующий период.  V 2 - фактический объем лимитов бюджетных обязательств, освоенный по Программе за соответствующий период |

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100033), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100033), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100033)) |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие сферы культуры города Великие Луки"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие сферы культуры города Великие Луки" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участники подпрограммы | 1. МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"  2. МБУК "ГДК им. Ленина"  3. МБУК "ДК ЛК"  4. МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"  5. МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского"  6. МБУК "ВДТ" |
| Участники основных мероприятий  (мероприятий) | 1. МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"  2. МБУК "ГДК им. Ленина"  3. МБУК "ДК ЛК"  4. МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"  5. МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского"  6. МБУК "ВДТ"  7. МБУ ДО "ДМШ N 1 им. М.П.Мусоргского"  8. МБУ ДО "ДШИ "Центр"  9. МБУ ДО "ДШИ"  10. МБУ ДО "ДХШ им. А.А.Большакова" |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки |
| Задачи подпрограммы | 1. Предоставление услуг, способствующих успешной и всесторонней самореализации личности, раскрытию и развитию творческого потенциала, культурному просвещению граждан  2. Создание условий для организации досуга и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий  3. Приведение в нормативное состояние объектов муниципальных учреждений сферы культуры  4. Формирование условий для популяризации историко-культурного наследия города Великие Луки  5. Интеграция в Федеральном проекте "Культура" |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2023 - 31.12.2027 |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество посещений учреждений культурно-досугового типа;  2. Количество посещений музеев;  3. Количество посещений библиотек;  4. Количество посетителей спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров;  5. Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, по отношению к запланированным;  6. Количество культурно-массовых мероприятий;  7. Выпуск издательской продукции, посвященный памятным и знаменательным датам города Великие Луки;  8. Доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий;  9. Количество номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов;  10. Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации;  11. Количество мероприятий в рамках реализации Федерального проекта "Культура" |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;  2. Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры;  3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  4. Популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки;  5. Федеральный проект "Культура" |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 1023311,1 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета 650601,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 128620,5 тыс. руб.,  2024 г. - 134875,5 тыс. руб.,  2025 г. - 128910,4 тыс. руб.,  2026 г. - 129097,6 тыс. руб.,  2027 г. - 129097,6 тыс. руб.,  из областного бюджета - 129245,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 91,7 тыс. руб.,  2024 г. - 86175,7 тыс. руб.,  2025 г. - 42540,7 тыс. руб.,  2026 г. - 218,7 тыс. руб.,  2027 г. - 218,7 тыс. руб.,  из федерального бюджета - 126110,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 9080,3 тыс. руб.,  2024 г. - 96397,2 тыс. руб.,  2025 г. - 5355,9 тыс. руб.,  2026 г. - 7638,3 тыс. руб.,  2027 г. - 7638,3 тыс. руб.,  иные источники (собственные средства) - 117354,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 32522,0 тыс. руб.,  2024 г. - 20955,0 тыс. руб.,  2025 г. - 21157,0 тыс. руб.,  2026 г. - 21360,0 тыс. руб.,  2027 г. - 21360,0 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100033) Администрации города Великие Луки от 27.12.2023 N 3215) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на более высоком уровне.  2. Вовлечение населения в культурную среду города.  3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их эффективной и безопасной работы, создание условий для развития новых форм в целях создания новых услуг для населения.  4. Популяризация и сохранение историко-культурного наследия города.  5. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования |

I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Развитие сферы культуры города Великие Луки" должна стать современным, эффективным инструментом управления процессами развития сферы культуры города Великие Луки. Подпрограмма является этапом комплексного решения первоочередных проблем, позволит получить хорошие стартовые позиции в целом за счет укрепления базового потенциала учреждений культуры и развития новых направлений деятельности, связанных с вовлечением нематериальных объектов историко-культурного наследия.

В настоящее время необходимо возрождение и поддержка духовно-нравственных и культурных традиций города, формирование гражданственности и воспитание патриотизма среди населения.

В целях качественного оказания услуг необходимо привлечение денежных средств всех уровней на осуществление капитальных ремонтов зданий учреждений культуры (МБУК "ГДК им. Ленина", МБУК "ДК ЛК", МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"), текущих ремонтов (МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского"), решения проблемы доступности объектов сферы культуры для маломобильных групп населения.

Во многих муниципальных учреждениях культуры требуется укрепление материально-технической базы: необходимо приобретение нового оборудования, оснащение библиотек города.

В рамках закрепления профессиональных кадров и привлечения молодых специалистов требуется увеличение заработной платы, проведение мероприятий по повышению квалификации и обмену опытом работников культуры.

Программа позволит объединить усилия и организовать четкое взаимодействие участников программы и органов местного самоуправления для достижения поставленных целей, задач по решению проблем и возможности дальнейшего эффективного планирования развития сферы культуры города Великие Луки.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей, основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Одним из приоритетных направлений политики города является развитие культуры.

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития сферы культуры и сохранения историко-культурного наследия города Великие Луки, в том числе за счет участия в федеральном (региональном) национальном проекте "Культура". Системный подход к цели подпрограммы, предполагающей обеспечение условий для повышения духовного и культурного потенциала города Великие Луки, позволяет определить следующий состав задач подпрограммы:

1. Предоставление услуг, способствующих успешной и всесторонней самореализации личности, раскрытию и развитию творческого потенциала, культурному просвещению граждан;

2. Создание условий для организации досуга и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий;

3. Приведение в нормативное состояние объектов муниципальных учреждений сферы культуры;

4. Формирование условий для популяризации историко-культурного наследия города Великие Луки;

5. Интеграция в Федеральном проекте "Культура".

Важным и необходимым компонентом является организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на высоком уровне, вовлечение населения в культурную среду города.

В городе крайне необходимо проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи. Реализация этого компонента подпрограммы предполагает следующие мероприятия: организацию стажировок, методических семинаров, образовательных программ; учреждение городских профессиональных премий и проведение творческих грантовых конкурсов, организацию и проведение фестивалей и хоровых ассамблей.

Прежде всего, подпрограммой предусматривается поэтапное проведение следующих мероприятий:

1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;

2. Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры;

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

4. Популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки;

5. Федеральный проект "Культура".

Отдельный блок мероприятий подпрограммы, направленный на решение проблемы, связанной со снижением интереса к истории родного края, составляют мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам:

1) мероприятия, посвященные освобождению города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков;

2) мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 г.г., Дню города, Дню защитника Отечества, Дню Российского флага, Дню народного единства;

3) памятные даты, связанные с днями рождения известного русского композитора М.П.Мусоргского; ученого-математика, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премии академика И.М.Виноградова; маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза К.К.Рокоссовского, Героя Советского Союза А.Матросова и др.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:

1. Организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на более высоком уровне.

2. Вовлечение населения в культурную среду города.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их эффективной и безопасной работы, создание условий для развития новых форм в целях создания новых услуг для населения.

4. Популяризация и сохранение историко-культурного наследия города.

5. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования.

[Сведения](#P843) о значениях целевых показателей достижения целей подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

Значение целевых показателей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается:

1. Количество посещений учреждений культурно-досугового типа определяется ежегодно согласно статистической [форме 7-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=100602);

2. Количество посещений музеев определяется ежегодно согласно статистической форме 8-НК;

3. Количество посещений библиотек определяется ежегодно согласно статистической [форме 6-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=100024);

4. Количество посетителей спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров определяется ежегодно согласно статистической [форме 9-НК](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427267&dst=101120);

5. Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, определяется по итогам года отношением фактически выполненных мероприятий к запланированным (%) определяется по формуле:

С = A / B \* 100%, где:

С - доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, по отношению к запланированным;

A - количество выполненных мероприятий;

B - количество запланированных мероприятий;

6. Количество мероприятий культурной направленности определяется как сумма выполненных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания домами культуры и мероприятий, проводимых Комитетом культуры;

7. Выпуск издательской продукции, посвященной памятным и знаменательным датам города Великие Луки, определяется по итогам года по количеству фактически выпущенной издательской продукции;

8. Доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий определяется по формуле:

M = N патр / N общ \* 100%, где:

М - доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий;

N патр - количество мероприятий патриотической направленности;

N общ - общее количество культурных мероприятий;

9. Количество номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов определяется по итогам конкурса в соответствии с Положением о проведении ежегодного городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры города Великие Луки;

10. Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации, определяется количеством специалистов, прошедших стажировку, к запланированным;

11. Количество мероприятий в рамках реализации Федерального проекта "Культура" определяется количеством проведенных мероприятий.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" рассчитана на период с 2023 по 2027 г.г.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предполагает реализацию пяти основных мероприятий, направленных на достижение цели и затрагивающих основные направления развития сферы культуры города Великие Луки:

Первое основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры" несет в себе финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры (выполнение муниципальных заданий);

Второе основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры" направлено на укрепление материально-технической базы учреждений, сохранность имущества, выполнение текущего ремонта, капитального ремонта, обеспечение современным оборудованием, в том числе цифровым информационно-коммуникационным оборудованием.

Третье основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" направлено на выполнение Плана по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий, вовлечение населения в культурную среду города.

Четвертое основное мероприятие "Популяризация историко-культурного наследия города" направлено на издание и переиздание книг о великолукской земле и ее людях; издание сувенирной, информационной и презентационной продукции для укрепления культурного имиджа города Великие Луки и другие мероприятия. Укрепление патриотизма жителей города путем организации и проведения конкурсов-практикумов различного уровня, фестивалей, мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, является неотъемлемой частью данного мероприятия.

Пятое основное мероприятие отражает участие в федеральном проекте "Культура" с целью поднятия на более высокий уровень оказания услуг учреждениями культуры.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P1266) реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 7 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) [оценка](#P1668) ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 8 к муниципальной программе.

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100060), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100060), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100060)) |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие туризма в городе Великие Луки"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие туризма в городе Великие Луки" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участники подпрограммы | Комитет культуры Администрации города Великие Луки |
| Участники основных мероприятий (мероприятий) | Комитет культуры Администрации города Великие Луки |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для развития туризма города Великие Луки |
| Задачи подпрограммы | Формирование туристической привлекательности города Великие Луки и повышение качества предоставляемого туристского продукта |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2027 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города |
| Перечень основных мероприятий | Информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 224123,3 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета - 6329,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 817,4 тыс. руб.,  2024 г. - 3183,8 тыс. руб.,  2025 г. - 776,0 тыс. руб.,  2026 г. - 776,0 тыс. руб.,  2027 г. - 776,0 тыс. руб.,  из областного бюджета - 2794,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 221,0 тыс. руб.,  2024 г. - 2573,1 тыс. руб.,  2025 г. - 0,0 тыс. руб.,  2026 г. - 0,0 тыс. руб.,  2027 г. - 0,0 тыс. руб.,  из федерального бюджета - 215000,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 0,0 тыс. руб.,  2024 г. - 215000,0 тыс. руб.,  2025 г. - 0,0 тыс. руб.,  2026 г. - 0,0 тыс. руб.,  2027 г. - 0,0 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100060) Администрации города Великие Луки от 27.12.2023 N 3215) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение туристических потоков в город Великие Луки |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Создание условий для развития туризма на уровне муниципального образования объявлено одним из приоритетных направлений политики государства. Проект подпрограммы "Развитие туризма в городе Великие Луки" содержит программные действия, направленные на создание единой инфраструктуры развития туризма в городе Великие Луки.

Город Великие Луки на северо-западе России - важный исторический и культурный центр Псковской области. Вблизи города проходят федеральные автомагистрали, что способствует его развитию как туристического центра на юге области. Современные трассы связывают город с Москвой и Санкт-Петербургом, Смоленском и Новгородом, самобытными малыми русскими и многочисленными белорусскими городами. Город также обладает железнодорожно-транспортным узлом, способным обслуживать транзитные группы туристов, хотя транспортная составляющая является наиболее проблемной в логистической цепи нового туристического продукта.

На территории города находится 7 ОКН ФЗ, один из которых, "Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704 - 1708 г.г. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII", являясь уникальным памятником истории и фортификации, претендует на вхождение в федеральный маршрут "Серебряное ожерелье" в направлении "Петровские города".

Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова рекомендован в брендовый маршрут "Грибы и гении растут в провинции" при условии активизации деятельности и его инфраструктурной модернизации, что позволит музею также участвовать в межрегиональном туристском проекте "Русские усадьбы".

В числе сорока одного объекта регионального значения находятся образцы градостроительства XVIII - XX веков, памятники истории и военной славы. Для продвижения туристического продукта в соответствии с имеющейся инфраструктурой разрабатываются экскурсионные и туристические маршруты по направлениям: история древнего города на Ловати, Великие Луки - город воинской славы, русская православная культура, архитектура Великих Лук, городской ландшафт, образовательный туризм. Экскурсии проводят экскурсоводы, имеющие удостоверения Государственного комитета Псковской области по культуре, в соответствии с профстандартами в сфере туризма.

Великие Луки и прилегающие районы отличает развитая сеть муниципальных и ведомственных музеев, в том числе мемориальных: дом-музей академика И.М.Виноградова, музей-усадьба С.В.Ковалевской занесен в международный справочник "Музеи мира", музей-усадьба М.П.Мусоргского является единственным в мире. Наличие мемориальных музеев, выставочных площадей и современная реконструкция Великолукского драматического театра, летней эстрады позволяет активизировать деятельность по организации масштабных мероприятий, что будет способствовать увеличению продолжительности пребывания туристов и гостей в городе.

Функционирование Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, деятельность спортивно-оздоровительных комплексов "Стрелец" и "Айсберг", тренировочного центра по подготовке велосипедистов и нового скейт-парка на острове Дятлинка, ежегодные чемпионаты по воздухоплаванию в Великих Луках способствуют не только формированию новых общественных пространств и созданию комфортной инфраструктуры для отдыха и туризма в городе, но и позволяют составить пакет туристических предложений для участников многочисленных соревнований на территории города Великие Луки.

Рекреационные зоны по обоим берегам древней реки Ловать при повышении качества их благоустройства (набережные, скверы, парк, летняя эстрада, уличное освещение, береговые и санитарные зоны) образуют единую парковую зону, привлекательную для экологических экскурсий и притягательную для великолучан и гостей города.

Важнейшими составляющими туристической инфраструктуры являются КСР (коллективные средства размещения), предприятия общественного питания и наличие транспорта. На территории муниципального образования "Город Великие Луки" действуют семь КСР с общим количеством койко-мест около 500 единиц. Трем гостиницам присвоена категория "Три звезды", двум - "Без звезд". Два гостевых дома осуществляют деятельность по форме "Самозанятость". Из числа предприятий общественного питания отдельные предприятия могут обслуживать экскурсионные и туристические группы от 30 и более человек.

Из общего числа действующих туристических агентств города - один туроператор. Количество собственных транспортных средств, используемых для перевозки туристов, составляет 4 автобуса и 2 микроавтобуса; высокий сезон предполагает использование транспортных средств по договору.

Основные проблемы, препятствующие развитию туризма на территории города:

1. Недостаточно развита городская инфраструктура, соответствующая потребностям экскурсантов и туристов в туристских услугах;

2. Недостаточное количество информирующих стендов;

3. Отсутствует доступность услуг в сфере питания, гостиниц, музеев, экскурсионных объектов для маломобильных групп населения;

4. Однообразие и низкое качество предоставляемых туристских услуг;

5. Отсутствие единого интернет-портала по предоставлению информации туристам, экскурсантам и гостям города;

6. Отсутствие туристического центра, обеспечивающего взаимодействие заинтересованных структур и осуществляющего маркетинговую деятельность.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей, основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Развитие туризма является важным направлением муниципальной политики города Великие Луки:

- поддержка объектов историко-культурного значения, определяющих облик города воинской славы,

- участие в формировании брендов "Малые города России" и "Серебряное ожерелье",

- благоустройство и повышение привлекательности городской территории как центра культурно-познавательного туризма на юге Псковской области.

Так как туризм включен в приоритетные направления экономического развития города, в подпрограмме реализуется цель: формирование условий для развития туризма города Великие Луки.

Для достижения цели решаются задачи:

В рамках задачи "Формирование туристической привлекательности города Великие Луки и повышение качества предоставляемого туристского продукта" необходимо:

- участвовать в туристических выставках, семинарах, презентациях, конференциях, рекламных турах, вебинарах, мастер-классах;

- участвовать в конкурсах с целью привлечения средств других бюджетов;

- разрабатывать и издавать буклеты, путеводители;

- создавать видеоролики;

- размещать информацию в СМИ, на официальном сайте комитета культуры;

- развивать туристическую навигационную систему;

- актуализировать и популяризировать событийные мероприятия;

- оказывать поддержку местным инициативам с целью диверсификации продукта туристической направленности.

Реализация подпрограммы "Развитие туризма в городе Великие Луки" будет способствовать сохранности объектов историко-культурного значения и формированию имиджа Великих Лук как города воинской славы и даст следующий результат:

- Увеличение туристических потоков в город Великие Луки.

[Сведения](#P843) о значениях целевых показателей достижения целей подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

Значение целевых показателей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается:

Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города, определяется ежегодно согласно утвержденному плану мероприятий.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" рассчитана на период с 2023 по 2027 г.г.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Цель подпрограммы и решение ее задач достигается посредством осуществления основного мероприятия "Информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки". Для этого необходимо:

- участвовать в туристических выставках, семинарах, презентациях, конференциях, рекламных турах, вебинарах, мастер-классах;

- разрабатывать и издавать буклеты, путеводители;

- создавать видеоролики;

- размещать информацию в СМИ, на официальном сайте комитета культуры;

- развивать туристическую навигационную систему.

V. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное [обеспечение](#P1266) реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 8 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) [оценка](#P1668) ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПОДПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РЕМОНТУ

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,

ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ

ЛУКИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100075), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100081), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100081)) |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Комплексные меры по содержанию,

благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов

культурного наследия, памятников и памятных знаков

на территории города Великие Луки"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участник подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участники основных мероприятий (мероприятий) | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" |
| Цель подпрограммы | Содержание воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки в надлежащем состоянии |
| Задачи подпрограммы | Осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2027 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Комплексные меры по содержанию, благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков.  2. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 58588,0 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета - 46275,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 5150,48 тыс. руб.,  2024 г. - 13200,6 тыс. руб.,  2025 г. - 9308,0 тыс. руб.,  2026 г. - 9308,0 тыс. руб.,  2027 г. - 9308,0 тыс. руб.,  из областного бюджета - 12313,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 520,0 тыс. руб.,  2024 г. - 7719,0 тыс. руб.,  2025 г. - 1358,0 тыс. руб.,  2026 г. - 1358,0 тыс. руб.,  2027 г. - 1358,0 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100081) Администрации города Великие Луки от 27.12.2023 N 3215) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки |

I. Характеристика текущего состояния сферы

реализации подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

История города Великие Луки неразрывно связана с историей борьбы русского народа за независимость, сохранение самостоятельности и национального достоинства. Город-воин - это определение как нельзя лучше подходит нашему городу. Это всегда был город-крепость, город-пограничник, жителям которого не раз пришлось защищать военные рубежи. В 2008 г. городу было присвоено Почетное звание "Город воинской славы".

На территории города Великие Луки в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. В них принимали участие как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. Город был полностью разрушен: уничтожено 2782 дома из 3090, выведены из строя все промышленные предприятия, школы, медицинские и культурные учреждения. В память о тех героических днях в городе воздвигнуты обелиски, памятники, памятные знаки. Достойное увековечивание памяти всех погибших в годы Великой Отечественной войны - вопрос, имеющий особую актуальность для города Великие Луки, удостоенного почетного звания "Город воинской славы".

Находящиеся на захоронениях надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Выполненные из гипса, цемента, бетона, они за период с момента сооружения обветшали. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Острой является проблема благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков.

На территории города Великие Луки находится объект культурного наследия регионального значения "Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 г.г." (Братское кладбище), на котором покоится прах более 6000 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях за освобождение города Великие Луки в период Великой Отечественной войны, в числе которых: Герой Советского Союза М.К.Кузьмин, генерал В.Д.Сибирцев, писатель В.П.Ставский, 16-летний ополченец В.Зверев, а также братские могилы воинов: 22-й армии, 357, 257-й, 381 СД, 48 танковой дивизии, 47-й механизированной и 31-й стрелковой бригад, 13-го гвардейского, 27, 34, 38-го танковых полков и 146-го отдельного танкового батальона, 33-й отдельной танковой бригады, 8-го Эстонского стрелкового корпуса, могила расстрелянных подпольщиков и жертв мирного населения. В начале центральной аллеи по обеим сторонам входной зоны полукругом установлены бетонные стелы со списками павших, которые постоянно пополняются. Не прекращается работа по благоустройству воинского захоронения, в результате которой произведена полная замена 146 одиночных памятников и 11 памятных монументов, высажены декоративные кустарники, выполнен ремонт ограждений воинского захоронения.

В 2022 году ОКН ФЗ "Могила Матросова Александра Матвеевича (1924 - 1943)" передана в муниципальную собственность и закреплена на праве оперативного управления за МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки". Останки Героя Советского Союза были перевезены в Великие Луки из деревни Чернушки Локнянского района в 1948 году. На могиле установлен памятник, который был открыт 25 июля 1954 г. Авторы памятника - скульптор Е.В.Вучетич и главный архитектор В.А.Артамонов. Высота бронзовой скульптуры - 4,2 м, гранитного постамента - 4,32 м. Основание выполнено из полированных лабрадоритовых плит. На плите стилобата золотом надпись: "Александр Матросов. 1924 - 1943". У основания постамента написано: "Здесь покоится прах А.Матросова". Надпись на мемориальной доске гласит: "Александр Матросов 1924 - 1943 г.г. гвардии рядовой 254 стрелкового полка 56 гвардейской дивизии. Александр Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.06.1943 гвардии рядовому Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза".

На территории города расположены ОКН ФЗ: "Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704 - 1708 г.г." и "Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова", которые переданы в пользование МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки", который осуществляет их содержание и ремонт.

Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова является структурным подразделением МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки". Мемориальный дом-музей открыт 14 сентября 1986 года согласно постановлению Совета Министров СССР "Об увековечивании памяти академика И.М.Виноградова" и расположен в восстановленном родительском доме ученого неподалеку от сквера с бронзовым бюстом И.М.Виноградова, установленным 1 ноября 1979 года. Академик Иван Матвеевич Виноградов принадлежал к блистательной плеяде великих русских ученых, таких как Д.И.Менделеев, И.П.Павлов, И.В.Курчатов, обогативших науку фундаментальными открытиями, имеющими непроходящее мировое значение. В настоящее время дом-музей академика И.М.Виноградова располагает уникальной коллекцией мемориальных предметов музейного значения. Их насчитывается около шести тысяч, причем большинство передано в музей Математическим институтом им. В.А.Стеклова АН СССР.

Земляная крепость последний раз была реконструирована по указу Петра Великого в начале XVIII в. Автором проекта был математик Леонтий Магницкий, строительными работами руководил генерал Семен Григорьевич Нарышкин. Крепость представляет собой неправильный шестиугольник с земляными бастионами, является одним из уникальных фортификационных инженерных сооружений.

МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" осуществляет содержание и ремонт памятников, памятных знаков, памятных мест и мемориальных досок.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов нематериального культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки, должны решаться с привлечением бюджетов всех уровней.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей, основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является сохранение уникального историко-культурного наследия города, популяризация объектов культурного наследия города в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460118) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002 N 73-ФЗ, уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества.

Цель подпрограммы - содержание воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки в надлежащем состоянии.

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение определенной задачи: осуществление комплексных мер по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки.

Значение целевого показателя подпрограммы муниципальной программы рассчитывается на основании актов о приемке выполненных работ [(форма N КС-2)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168), справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма N КС-3)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254), иной документации.

Основными конечными результатами подпрограммы являются:

приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки.

[Сведения](#P843) о значениях целевых показателей достижения целей подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" рассчитана на период с 2023 по 2027 г.г.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.

- Комплексные меры по содержанию, благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков.

Мероприятие включает выполнение работ по благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, в том числе скос травы, вывоз мусора, уход за дорожками, зелеными насаждениями, памятными знаками.

Основное мероприятие 2.

- Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков.

Мероприятие включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному и текущему ремонту, покраске, восстановлению надписей на территории воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков и прочие ремонтные работы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P1266) реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 8 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) [оценка](#P1668) ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Великие Луки  от 22.03.2023 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=92414&dst=100096), от 09.10.2023 [N 2463](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=95007&dst=100096), от 27.12.2023 [N 3215](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100096)) |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации

муниципальной программы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участник подпрограммы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Участники основных мероприятий (мероприятий) | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" |
| Цель подпрограммы | Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы |
| Задача подпрограммы | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2027 г.г. |
| Целевые показатели подпрограммы | Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 72181,5 тыс. руб., в том числе:  из местного бюджета - 72181,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 г. - 13155,1 тыс. руб.,  2024 г. - 14756,6 тыс. руб.,  2025 г. - 14756,6 тыс. руб.,  2026 г. - 14756,6 тыс. руб.,  2027 г. - 14756,6 тыс. руб. |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100096) Администрации города Великие Луки от 27.12.2023 N 3215) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы |

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" носит обеспечивающий характер. Она направлена на управление процессами развития сферы культуры, а также на повышение качества сферы культуры города.

Реализация мероприятий развития сферы культуры города, сохранения культурного наследия требует координации деятельности специализированных подведомственных учреждений, повышения эффективности их работы, совершенствования механизмов управления в сфере культуры.

Масштабные изменения, которые происходят в сфере культуры города, в том числе положительные тенденции и возникающие проблемы, требуют комплексного объективного представления, глубокого анализа и эффективных управленческих решений.

Одной из важнейших проблем является формирование такой системы управления реализацией муниципальной программы, которая обеспечит последовательное развитие сети подведомственных учреждений при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов.

Таким образом, создание единого координационного механизма в рамках данной подпрограммы поможет вырабатывать общие эффективные подходы к решению задач муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей, основные ожидаемые конечные

результаты подпрограммы

Приоритетные задачи в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с приоритетами стратегических документов и основными приоритетами муниципальной программы.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: комплексный подход к мероприятиям и мерам, направленным на развитие сферы культуры; система управления реализацией подпрограммы, обеспечивающая максимальное развитие подведомственных учреждений при эффективном использовании финансово-экономических ресурсов. Целью данной подпрограммы является формирование организационных и финансовых механизмов для реализации муниципальной программы.

Задача подпрограммы - обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено: своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценку качества выполнения муниципальных функций при исполнении муниципальной программы дает показатель оценки уровня выполнения запланированных целевых индикаторов при выполнении муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры | % | Увып.ф. = V 2 / V 1 \* 100% | Увып.ф. - уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры.  V 1 - плановый объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный по Программе на соответствующий период.  V 2 - фактический объем лимитов бюджетных обязательств, освоенный по Программе за соответствующий период |

[Сведения](#P843) о значениях целевых показателей достижения целей подпрограммы представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

III. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" рассчитана на период с 2023 по 2027 г.г.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для своевременного и качественного обеспечения условий реализации муниципальной программы необходимо эффективное исполнение полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы - МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки". В рамках данного основного мероприятия планируется координация деятельности специализированных подведомственных учреждений, совершенствование системы управления в сфере культуры.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P1266) реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в приложении 8 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) [оценка](#P1668) ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" | | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий учреждений культуры | тыс. ед. | 551,5 | 552,2 | 552,8 | 553,3 | 553,8 |
| 2. | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% |
| [Подпрограмма 1](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки" | | | | | | | |
| 3. | Количество посещений учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 137,3 | 137,3 | 137,4 | 137,4 | 137,5 |
| 4. | Количество посещений музеев | тыс. чел. | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,6 |
| 5. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 323,1 | 323,5 | 323,8 | 324,0 | 324,2 |
| 6. | Количество посетителей спектаклей, представлений | тыс. чел. | 54,7 | 54,9 | 55,1 | 55,3 | 55,5 |
| 7. | Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, по отношению к запланированным | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| 8. | Количество мероприятий культурной направленности | ед. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 9. | Выпуск издательской продукции, посвященный памятным и знаменательным датам города Великие Луки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 11. | Количество номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов | чел. | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 12. | Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации | чел. | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 13. | Количество мероприятий в рамках реализации Федерального проекта "Культура" | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](#P517) "Развитие туризма в городе Великие Луки" | | | | | | | |
| 14. | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города | ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [Подпрограмма 3](#P642) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" | | | | | | | |
| 15. | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [Подпрограмма 4](#P751) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | |
| 17. | Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [Подпрограмма 1](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки" | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | МБУК "ДК ЛК",  МБУК "ГДК им. Ленина",  МБУК  "Краеведческий музей города Великие Луки", МБУК "ЦГБ им. М.И.Семевского",  МБУК "ВДТ" | 2023 | 2027 | Организация качественного досуга граждан и проведение мероприятий культурной направленности на более высоком уровне | 1. Количество посещений учреждений культурно-досугового типа;  2. Количество посещений музеев;  3. Количество посещений библиотек;  4. Количество посетителей спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры | МБУК "ДК ЛК",  МБУК "ГДК им. Ленина",  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки", МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского",  МБУК "ВДТ" | 2023 | 2027 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их эффективной и безопасной работы, создание условий для развития новых форм в целях создания новых услуг для населения | Доля выполненных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, по отношению к запланированным |
| 3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 2023 | 2027 | Вовлечение населения в культурную среду города | Количество культурно-массовых мероприятий |
| 4. | Основное мероприятие 4: популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки", АНО "Центр культуры и спорта "Культурный код",  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки", МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 2023 | 2027 | Популяризация и сохранение историко-культурного наследия города | 1. Выпуск издательской продукции, посвященный памятным и знаменательным датам города Великие Луки;  2. Доля мероприятий патриотической направленности из общего числа культурно-массовых мероприятий;  3. Количество номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов;  4. Количество специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации |
| 5. | Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Культура" | МБУ ДО "ДМШ N 1 им. М.П.Мусоргского",  МБУ ДО "ДШИ "Центр",  МБУ ДО "ДШИ", МБУ ДО "ДХШ им. А.А.Большакова", МБУК "ДК ЛК",  МБУК "ГДК им. Ленина",  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки", МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского", МБУК "ВДТ" | 2023 | 2027 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования | Количество мероприятий в рамках реализации Федерального проекта "Культура" |
| [Подпрограмма 2](#P517) "Развитие туризма в городе Великие Луки" | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1: информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие" | 2023 | 2027 | Увеличение туристических потоков в город Великие Луки | Количество проведенных мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на развитие туристического потенциала города |
| [Подпрограмма 3](#P642) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 1: комплексные меры по содержанию, благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки",  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 2023 | 2027 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению |
| 8. | Основное мероприятие 2: ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки",  МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 2023 | 2027 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников, памятных знаков города Великие Луки | Количество воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, на которых в текущем году произведены работы по сохранению |
| [Подпрограмма 4](#P751) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 1: обеспечение эффективного исполнения ответственного исполнителя муниципальной программы | МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 2023 | 2027 | Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы | Уровень выполнения муниципальных функций в сфере культуры |

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее - программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100105) Администрации города Великие Луки  от 27.12.2023 N 3215) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | 115353,5 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 |
| 1.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22053,3 | 20302,7 | 20302,7 | 20302,7 | 20302,7 |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий | мероприятие | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 18162,6 | 20302,7 | 20302,7 | 20302,7 | 20302,7 |
| 1.3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | посетители | 16100 | 16100 | 16225 | 16400 | 16400 | 10738,7 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 |
| 1.4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей | количество посещений | 288000 | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 | 27583,3 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 |
| 1.5 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | количество | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 36815,6 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 |

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(далее - программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы, тыс. руб., годы | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" | Всего, в том числе: | 147743,4 | 166016,5 | 153751,0 | 153938,2 | 153938,2 | 775387,3 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 28387,4 | 28938,3 | 26275,5 | 26275,5 | 26275,5 | 136152,2 |
| МБУК "ДК ЛК" | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 14149,2 | 24179,4 | 17700,6 | 17700,6 | 17700,6 | 91430,4 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 28123,3 | 31001,9 | 27875,0 | 27875,0 | 27875,0 | 142750,2 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | 36867,6 | 41291,5 | 41294,5 | 41481,7 | 41481,7 | 202417,0 |
| [Подпрограмма](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки" | Всего, в том числе: | 128620,5 | 134875,5 | 128910,4 | 129097,6 | 129097,6 | 650601,6 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 12415,4 | 8255,3 | 8197,3 | 8197,3 | 8197,3 | 45262,6 |
| МБУК "ДК ЛК" | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 10998,3 | 13721,4 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 57534,3 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 28123,3 | 31001,9 | 27875,0 | 27875,0 | 27875,0 | 142750,2 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | 36867,6 | 41291,5 | 41294,5 | 41481,7 | 41481,7 | 202417,0 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | Всего, в том числе: | 115353,5 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 | 595982,7 |
| МБУК "ДК ЛК" | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 10738,7 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 54491,5 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 27583,3 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 | 137083,3 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | 36815,6 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 | 201770,4 |
| Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры | Всего, в том числе: | 114,9 | 3903,8 | 55,8 | 243,0 | 243,0 | 4560,5 |
| МБУК "ДК ЛК" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 62,9 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,9 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 0,0 | 3001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3001,0 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | 52,0 | 52,8 | 55,8 | 243,0 | 243,0 | 646,6 |
| Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| Основное мероприятие 4: Популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки | Всего, в том числе: | 556,0 | 2610,8 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 5025,6 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 400,0 | 677,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 2936,4 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 156,0 | 1933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2089,2 |
| Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Культура" | Всего, в том числе: | 580,7 | 625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2706,6 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | 540,0 | 625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2665,9 |
| [Подпрограмма](#P517) "Развитие туризма в городе Великие Луки" | Всего, в том числе: | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| Основное мероприятие 1: Информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки | Всего, в том числе: | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| [Подпрограмма](#P642) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" | Всего, в том числе: | 5150,4 | 13200,6 | 9308,0 | 9308,0 | 9308,0 | 46275,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 1999,5 | 2742,6 | 2545,6 | 2545,6 | 2545,6 | 12378,9 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 3150,9 | 10458,0 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 33896,1 |
| Основное мероприятие 1: "Комплексные меры по содержанию, благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" | Всего, в том числе: | 3927,8 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 35327,8 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 776,9 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 5127,3 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 3150,9 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 30200,5 |
| Основное мероприятие 2: "Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков" | Всего, в том числе: | 1222,6 | 5350,6 | 1458,0 | 1458,0 | 1458,0 | 10947,2 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 1222,6 | 1655,0 | 1458,0 | 1458,0 | 1458,0 | 7251,6 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | 0,0 | 3695,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3695,6 |
| [Подпрограмма](#P751) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего, в том числе: | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы | Всего, в том числе: | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 9

к муниципальной программе

"Культура, сохранение культурного наследия,

развитие туризма города Великие Луки"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее - программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=96814&dst=100107) Администрации города Великие Луки  от 27.12.2023 N 3215) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма города Великие Луки" | всего, в том числе: | всего | 190178,4 | 594836,5 | 224162,6 | 184513,2 | 184513,2 | 1378203,9 |
| местный бюджет (МБ) | 147743,4 | 166016,5 | 153751,0 | 153938,2 | 153938,2 | 775387,3 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 832,7 | 96467,8 | 43898,7 | 1576,7 | 1576,7 | 144352,6 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 9080,3 | 311397,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 341110,0 |
| иные источники (собственные средства) | 32522,0 | 20955,0 | 21157,0 | 21360,0 | 21360,0 | 117354,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 29128,4 | 254230,4 | 27633,5 | 27633,5 | 27633,5 | 366259,3 |
| местный бюджет (МБ) | 28387,4 | 28938,3 | 26275,5 | 26275,5 | 26275,5 | 136152,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 215000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215000,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 741,0 | 10292,1 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 | 15107,1 |
| МБУК "ДК ЛК" | всего | 25084,7 | 28510,9 | 23837,5 | 23837,5 | 23837,5 | 125108,1 |
| местный бюджет (МБ) | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| иные источники (ИИ) | 7400,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29800,0 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | всего | 29131,2 | 107287,9 | 68747,9 | 26967,9 | 26967,9 | 259102,8 |
| местный бюджет (МБ) | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 80520,0 | 41880,0 | 0,0 | 0,0 | 122400,0 |
| иные источники (ИИ) | 6600,0 | 4400,0 | 4500,0 | 4600,0 | 4600,0 | 24700,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 19923,7 | 26229,4 | 19000,6 | 19100,6 | 19100,6 | 103354,9 |
| местный бюджет (МБ) | 14149,2 | 24179,4 | 17700,6 | 17700,6 | 17700,6 | 91430,4 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 40,2 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 3984,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3984,3 |
| иные источники (ИИ) | 1750,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7050,0 |
|  | МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | всего | 28395,3 | 39256,9 | 28627,0 | 28135,0 | 28135,0 | 152549,2 |
| местный бюджет (МБ) | 28123,3 | 31001,9 | 27875,0 | 27875,0 | 27875,0 | 142750,2 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 80,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7920,0 |
| иные источники (ИИ) | 272,0 | 255,0 | 257,0 | 260,0 | 260,0 | 1304,0 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | всего | 58515,1 | 139321,0 | 56316,1 | 58838,7 | 58838,7 | 371829,6 |
| местный бюджет (МБ) | 36867,6 | 41291,5 | 41294,5 | 41481,7 | 41481,7 | 202417,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 51,5 | 52,3 | 165,7 | 218,7 | 218,7 | 706,9 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 5096,0 | 88477,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 114205,7 |
| иные источники (ИИ) | 16500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 54500,0 |
| [Подпрограмма](#P332) "Развитие сферы культуры города Великие Луки" | всего, в том числе: | всего | 170314,5 | 338403,4 | 197964,0 | 158314,6 | 158314,6 | 1023311,1 |
| местный бюджет (МБ) | 128620,5 | 134875,5 | 128910,4 | 129097,6 | 129097,6 | 650601,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 91,7 | 86175,7 | 42540,7 | 218,7 | 218,7 | 129245,5 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 9080,3 | 96397,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 126110,0 |
| иные источники (ИИ) | 32522,0 | 20955,0 | 21157,0 | 21360,0 | 21360,0 | 117354,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 12415,4 | 8255,3 | 8197,3 | 8197,3 | 8197,3 | 45262,6 |
| местный бюджет (МБ) | 12415,4 | 8255,3 | 8197,3 | 8197,3 | 8197,3 | 45262,6 |
| МБУК "ДК ЛК" | всего | 25084,7 | 28510,9 | 23837,5 | 23837,5 | 23837,5 | 125108,1 |
| местный бюджет (МБ) | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| иные источники (ИИ) | 7400,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29800,0 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | всего | 29131,2 | 107287,9 | 68747,9 | 26967,9 | 26967,9 | 259102,8 |
| местный бюджет (МБ) | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| иные источники (ИИ) | 6600,0 | 4400,0 | 4500,0 | 4600,0 | 4600,0 | 24700,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 16772,8 | 15771,4 | 12238,2 | 12338,2 | 12338,2 | 69458,8 |
| местный бюджет (МБ) | 10998,3 | 13721,4 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 57534,3 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 40,2 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 3984,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3984,3 |
| иные источники (ИИ) | 1750,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7050,0 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | всего | 28395,3 | 39256,9 | 28627,0 | 28135,0 | 28135,0 | 152549,2 |
| местный бюджет (МБ) | 28123,3 | 31001,9 | 27875,0 | 27875,0 | 27875,0 | 142750,2 |
| иные источники (ИИ) | 272,0 | 255,0 | 257,0 | 260,0 | 260,0 | 1304,0 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | всего | 58515,1 | 139321,0 | 56316,1 | 58838,7 | 58838,7 | 371829,6 |
| местный бюджет (МБ) | 36867,6 | 41291,5 | 41294,5 | 41481,7 | 41481,7 | 202417,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 51,5 | 52,3 | 165,7 | 218,7 | 218,7 | 706,9 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 5096,0 | 88477,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 114205,7 |
| иные источники (ИИ) | 16500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 54500,0 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры | всего, в том числе: | всего | 147875,5 | 141112,3 | 141314,3 | 141517,3 | 141517,3 | 713336,7 |
| местный бюджет (МБ) | 115353,5 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 | 120157,3 | 595982,7 |
| иные источники (ИИ) | 32522,0 | 20955,0 | 21157,0 | 21360,0 | 21360,0 | 117354,0 |
| МБУК "ДК ЛК" | всего | 25084,7 | 23837,5 | 23837,5 | 23837,5 | 23837,5 | 120434,7 |
| местный бюджет (МБ) | 17684,7 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 18237,5 | 90634,7 |
| иные источники (ИИ) | 7400,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 29800,0 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | всего | 29131,2 | 26767,9 | 26867,9 | 26967,9 | 26967,9 | 136702,8 |
| местный бюджет (МБ) | 22531,2 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 22367,9 | 112002,8 |
| иные источники (ИИ) | 6600,0 | 4400,0 | 4500,0 | 4600,0 | 4600,0 | 24700,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 12488,7 | 12138,2 | 12238,2 | 12338,2 | 12338,2 | 61541,5 |
| местный бюджет (МБ) | 10738,7 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 10938,2 | 54491,5 |
| иные источники (ИИ) | 1750,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7050,0 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | всего | 27855,3 | 27630,0 | 27632,0 | 27635,0 | 27635,0 | 138387,3 |
| местный бюджет (МБ) | 27583,3 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 | 27375,0 | 137083,3 |
| иные источники (ИИ) | 272,0 | 255,0 | 257,0 | 260,0 | 260,0 | 1304,0 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | всего | 53315,6 | 50738,7 | 50738,7 | 50738,7 | 50738,7 | 256270,4 |
| местный бюджет (МБ) | 36815,6 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 | 41238,7 | 201770,4 |
| иные источники (ИИ) | 16500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 54500,0 |
| Основное мероприятие 2: Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений культуры | всего, в том числе: | всего | 5262,4 | 178476,7 | 47952,4 | 8100,0 | 8100,0 | 247891,5 |
| местный бюджет (МБ) | 114,9 | 3903,8 | 55,8 | 243,0 | 243,0 | 4560,5 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 51,5 | 86095,7 | 42540,7 | 218,7 | 218,7 | 129125,3 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 5096,0 | 88477,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 114205,7 |
| МБУК "ДК ЛК" | всего | 0,0 | 4673,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4673,4 |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 4673,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4673,4 |
| МБУК "ГДК имени Ленина" | всего | 0,0 | 80520,0 | 41880,0 | 0,0 | 0,0 | 122400,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 80520,0 | 41880,0 | 0,0 | 0,0 | 122400,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 62,9 | 85003,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85065,9 |
| местный бюджет (МБ) | 62,9 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 912,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 83303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83303,0 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  | 0,0 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | всего | 0,0 | 3001,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 3496,0 |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 3001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3001,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 |
| МБУК "Великолукский драматический театр" | всего | 5199,5 | 5279,3 | 5577,4 | 8100,0 | 8100,0 | 32256,2 |
| местный бюджет (МБ) | 52,0 | 52,8 | 55,8 | 243,0 | 243,0 | 646,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 51,5 | 52,3 | 165,7 | 218,7 | 218,7 | 706,9 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 5096,0 | 5174,2 | 5355,9 | 7638,3 | 7638,3 | 30902,7 |
| Основное мероприятие 3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | всего, в том числе: | всего | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| местный бюджет (МБ) | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| местный бюджет (МБ) | 12015,4 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 7577,7 | 42326,2 |
| Основное мероприятие 4: Популяризация историко-культурного наследия города Великие Луки | всего, в том числе: | всего | 556,0 | 2610,8 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 5025,6 |
| местный бюджет (МБ) | 556,0 | 2610,8 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 5025,6 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 400,0 | 677,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 2936,4 |
| местный бюджет (МБ) | 400,0 | 677,6 | 619,6 | 619,6 | 619,6 | 2936,4 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 156,0 | 1933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2089,2 |
| местный бюджет (МБ) | 156,0 | 1933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2089,2 |
| Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Культура" | всего, в том числе: | всего | 4605,2 | 8625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 14731,1 |
| местный бюджет (МБ) | 580,7 | 625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2706,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 40,2 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 3984,3 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11904,3 |
| МБУК "ЦГБ имени М.И.Семевского" | всего | 540,0 | 8625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 10665,9 |
| местный бюджет (МБ) | 540,0 | 625,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2665,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7920,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 4065,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4065,2 |
| местный бюджет (МБ) | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,7 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 3984,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3984,3 |
| [Подпрограмма](#P517) "Развитие туризма в городе Великие Луки" | всего, в том числе: | всего | 1038,4 | 220756,9 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 224123,3 |
| местный бюджет (МБ) | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 221,0 | 2573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2794,1 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 215000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215000,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 1038,4 | 220756,9 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 224123,3 |
| местный бюджет (МБ) | 817,4 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6329,2 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 221,0 | 2573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2794,1 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 215000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215000,0 |
| Основное мероприятие 1: Информационное продвижение туристического потенциала города Великие Луки | всего, в том числе: | всего | 1360,1 | 220756,9 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 224445,0 |
| местный бюджет (МБ) | 1139,1 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6650,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 221,0 | 2573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2794,1 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 215000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215000,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 1360,1 | 220756,9 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 224445,0 |
| местный бюджет (МБ) | 1139,1 | 3183,8 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 6650,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 221,0 | 2573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2794,1 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 215000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215000,0 |
| [Подпрограмма](#P642) "Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки" | всего, в том числе: | всего | 5670,4 | 20919,6 | 10666,0 | 10666,0 | 10666,0 | 58588,0 |
| местный бюджет (МБ) | 5150,4 | 13200,6 | 9308,0 | 9308,0 | 9308,0 | 46275,0 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 520,0 | 7719,0 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 | 12313,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 2519,5 | 10461,6 | 3903,6 | 3903,6 | 3903,6 | 24691,9 |
| местный бюджет (МБ) | 1999,5 | 2742,6 | 2545,6 | 2545,6 | 2545,6 | 12378,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 520,0 | 7719,0 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 | 12313,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 3150,9 | 10458,0 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 33896,1 |
| местный бюджет (МБ) | 3150,9 | 10458,0 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 33896,1 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: "Комплексные меры по содержанию, благоустройству воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки | всего, в том числе: | всего | 3927,8 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 35327,8 |
| местный бюджет (МБ) | 3927,8 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 7850,0 | 35327,8 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 776,9 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 5127,3 |
| местный бюджет (МБ) | 776,9 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 1087,6 | 5127,3 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 3150,9 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 30200,5 |
| местный бюджет (МБ) | 3150,9 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 6762,4 | 30200,5 |
| Основное мероприятие 2: "Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков" | всего, в том числе: | всего | 1742,6 | 13069,6 | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | 23260,2 |
| местный бюджет (МБ) | 1222,6 | 5350,6 | 1458,0 | 1458,0 | 1458,0 | 10947,2 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 520,0 | 7719,0 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 | 12313,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 1742,6 | 9374,0 | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | 19564,6 |
| местный бюджет (МБ) | 1222,6 | 1655,0 | 1458,0 | 1458,0 | 1458,0 | 7251,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 520,0 | 7719,0 | 1358,0 | 1358,0 | 1358,0 | 12313,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки" | всего | 0,0 | 3695,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3695,6 |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 3695,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3695,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#P751) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего, в том числе: | всего | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| местный бюджет (МБ) | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| местный бюджет (МБ) | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| Основное мероприятие 1:  Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы | всего, в том числе: | всего | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| местный бюджет (МБ) | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки" | всего | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |
| местный бюджет (МБ) | 13155,1 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 14756,6 | 72181,5 |