КОПИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2024 № 2322

г. Великие Луки

О ликвидации муниципального унитарного

предприятия «Жилсервис» г. Великие Луки»

В соответствии со статьями 61-64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральный закон «О защите конкуренции», решением Великолукской городской Думы от 11.11.2011 №137 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городе Великие Луки», руководствуясь статьёй 34 Устава муниципального образования «Город Великие Луки», Администрация города Великие Луки постановляет:

- Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Жилсервис»                    г. Великие Луки»  (далее МУП «Жилсервис»), юридический адрес учреждения: 182112, Псковская область, город Великие Луки, ул. Зеленая, д. 22, к.2, ИНН: 602501001.

2.	Создать ликвидационную комиссию в составе:

- Митрощенков Сергей Витальевич (паспорт:  серия 58 11 № 083473, выдан 02.11.2011 г., отделом УФМС России по Псковской области в городе Великие Луки, код подразделения 600-003) - председатель ликвидационной комиссии МУП «Жилсервис»;

- Шекунова Татьяна Николаевна член ликвидационной комиссии МУП «Жилсервис».

- Обязанность по предоставлению в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц сведений о ликвидации МУП «Жилсервис», с правом подписи в уведомлении, возложить на председателя ликвидационной комиссии Митрощенкова Сергея Витальевича (Паспорт  серия 58 11 №083473, выдан 02.11.2011, отделом УФМС России по Псковской области в городе Великие Луки).

- Председателю ликвидационной комиссии уведомить сотрудников муниципального унитарного предприятия  МУП «Жилсервис» о предстоящем увольнением в связи с ликвидацией предприятия в соответствии с действующим законодательством.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Жилсервис», согласно приложению к настоящему постановлению.

6.Ликвидационной комиссии обеспечить выполнения мероприятий по ликвидации МУП «Жилсервис» согласно плана мероприятий  по ликвидации МУП «Жилсервис».

7.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Великолукская правда» и  разместить в сети интернет на официальном сайте муниципального образования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Администрации города по сферам ведения.

Глава Администрации города                         подпись                        А.Г. Беляев

Копия верна:

Управляющая делами

Администрации города							     Н.В. Ильина

Приложение

к постановлению Администрации

города Великие Луки

от 04.09.2024 № 2322

План мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Жилсервис» г. Великие Луки.

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уведомление МИФНС России по Псковской области о ликвидации предприятия, о формировании ликвидационной комиссии |  | В течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления |  | Председатель ликвидационной комиссии МУП «Жилсервис» |
|  |  | Опубликование в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц |  | Не позднее трех рабочих дней после государственной регистрации начала процедуры ликвидации предприятия |  | Председатель ликвидационной комиссии |
|  |  | Направление уведомления на публикацию сообщений о принятом решении о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации» от имени ликвидируемого юридического лица |  | В течение 5 дней с момента внесение регистрирующим органом изменений в ЕГРЮЛ |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Уведомление ГКУ «Центр занятости населения г. Великие Луки» и работников предприятия о предстоящем прекращении трудовых договоров в связи с ликвидацией предприятия |  | С момента внесения налоговым органам в ЕГРЮЛ информации о начале процедуры ликвидации. Не менее чем за два месяца до увольнения |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Проведение инвентаризации имущества, активов и обязательств ликвидируемого предприятия по состоянию на день издания настоящего постановления и оформление документов по итогам инвентаризации |  | В течение 30 дней со дня принятия настоящего постановления |  | Ликвидационная комиссия, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки |
|  |  | Письменное уведомление имеющихся кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о принятом решение о ликвидации предприятия |  | Не позднее 30 дней с даты принятия решения о ликвидации |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Получение дебиторской задолженности, расчет с кредиторской задолженностью |  | В течение двух месяцев с момента внесения регистрирующим органом изменений в ЕГРЮЛ |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Составление промежуточного ликвидационного баланса и предоставление на утверждение учредителю |  | В течение 10 дней с даты истечения срока 2 мес. после начала процедуры ликвидации |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса |  | В течение 5 рабочих дней с даты предоставления |  | Комитет экономики Администрации города Великие Луки, Правовое управление Администрации города, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки |
|  |  | Уведомление Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области о дате составления промежуточного ликвидационного баланса с предоставлением промежуточного ликвидационного баланса |  | В течение трех рабочих дней с момента его утверждения |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Проведение заключительных расчетов с кредиторами |  | Не более одного месяца со дня утверждения промежуточного баланса |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Передача имущества ликвидируемого предприятия в казну муниципального образования «Город Великие Луки» |  | После удовлетворения требований кредиторов |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Представление в Управление Пенсионного фонда сведений об увольняемых в связи с ликвидацией застрахованных лицах, работающих на предприятии. |  | В течение 30 дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в МИФНС России по Псковской области, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Предоставление в Архивный отдел Администрации г. Великие Луки всех необходимых для хранения документов |  | В течение 30 дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в МИФНС России по Псковской области, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Составление ликвидационного баланса и предоставление на утверждение Учредителю |  | В течение 10 дней после расчетов с кредиторами |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Направление в Межрайонную ИФНС России № 2 по Псковской области документов, представляемых для ликвидации юридического лица, государственная регистрация прекращения деятельности ликвидируемого предприятия |  | В течение пяти дней после утверждения ликвидационного баланса |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Подготовка акта об уничтожении печати предприятия |  | В течении двух дней с момента получения сведений из налоговой инспекции |  | Ликвидационная комиссия |
|  |  | Предоставление в КУМИ и Администрацию города Великие Луки сведений об исключении предприятия из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией |  | С момента получения сведений из налоговой инспекции |  | Ликвидационная комиссия |