КОПИЯ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.10.2024 № 2662

г. Великие Луки

Об утверждении Порядка

разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Великие Луки

В целях установления единого порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30 и 34 Устава муниципального образования «Город Великие Луки», Администрация города Великие Луки   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ города Великие Луки начиная с 2025 года осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Администрации города Великие Луки и ее органам, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ города Великие Луки:

1) в течение 2024 года обеспечить внесение изменений в действующие муниципальные программы (в части реализации после 2024 года) в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2) в 2025 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Великие Луки за 2024 год в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Администрации города Великие Луки от 18.10.2018 № 1988 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки».

4. Признать утратившими силу с 01.01.2025:

1) постановление Администрации города Великие Луки от 18.10.2018 № 1988 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки»;

2) постановление Администрации города Великие Луки от 24.02.2021 № 254 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18 октября 2018               N 1988 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки»;

3) постановление Администрации города Великие Луки от 14.07.2021 № 1286 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18 октября 2018            № 1988 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета города Великие Луки, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Великолукская Правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по экономике и финансам.

Глава Администрации города                      подпись                           А.Г. Беляев

Копия верна:

Управляющая делами

Администрации города							     Н.В. Ильина

- Приложение

к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 07.10.2024 № 2662

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ города Великие Луки, последовательность действий на каждом этапе процесса их формирования и реализации, а также оценки эффективности.

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет.

- 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития города Великие Луки;

- структурные элементы муниципальной программы - реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, комплексы процессных мероприятий;

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы -   Администрация города Великие Луки, органы или структурные подразделения Администрации города, отвечающие за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующие деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - Администрация города Великие Луки, органы или структурные подразделения Администрации города, отвечающие за разработку и реализацию региональных проектов и комплексов процессных мероприятий;

- участники муниципальной программы – Администрация города Великие Луки, органы или структурные подразделения Администрации города и организации, участвующие в реализации региональных проектов и комплексов процессных мероприятий;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристикам.

Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной программы;

- элемент мероприятия – составная часть мероприятия (результата), детализирующая его;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

3.1. Текстовую часть (стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы).

3.2. Паспорт муниципальной программы.

3.3. Сведения о региональном проекте.

3.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий.

3.5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития в динамике за ряд лет.

4.2. Раздел 2. Паспорт муниципальной программы.

Составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2.1. В подразделе «Основные положения» отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения об ответственном исполнителе, периоде реализации, цели (целях) муниципальной программы.

Цель (цели) муниципальной программы должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы. Формулировка цели (целей) должна быть лаконичной, краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели (целей).

В паспорте указывается также период реализации муниципальной программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной программы, должны быть описаны ее этапы:

- с начала реализации муниципальной программы и до момента начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

- с начала реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком и до окончания реализации муниципальной программы.

4.2.2. В подразделе «Показатели муниципальной программы» в состав показателей муниципальной программы могут быть включены:

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

- основные и дополнительные показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в муниципальной программе, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы;

- показатели, характеризующие достижение цели (целей) муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения цели (целей) муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественно (да/нет, наличие/отсутствие и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели (целей) муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития;

- иметь запланированные по годам (этапам) реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

Показатели муниципальной программы, по которым данные об их достижении отсутствуют по состоянию на 15 июля года, следующего за отчетным годом, не могут быть включены в муниципальную программу (за исключением случаев, когда показатели указаны в соглашении о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета городскому бюджету).

4.2.3. В подразделе «Структура муниципальной программы» приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах и комплексах процессных мероприятий.

Для каждого структурного элемента приводятся задачи, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

4.2.4. В подразделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы осуществляется по годам (этапам) реализации с указанием источников финансового обеспечения.

4.3. Раздел 3. Сведения о региональном проекте.

Раздел заполняется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.4. Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий.

Раздел заполняется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Если в муниципальной программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

В каждом комплексе процессных мероприятий должно быть предусмотрено не менее одного показателя, за исключением комплекса процессных мероприятий, включающего мероприятия по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.5. Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы.

Раздел составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Финансирование отражается по всем структурным элементам муниципальной программы.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не могут дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

4.6. Документы, указанные в пунктах 4.1.-4.5. настоящего Порядка, утверждаются постановлением Администрации города Великие Луки об утверждении муниципальной программы.

4.7. Документы, указанные в подпункте 7.3. настоящего Порядка, утверждаются приказом ответственного исполнителя или распоряжением Администрации города Великие Луки (если ответственным исполнителем является структурное подразделение Администрации города Великие Луки) после согласования с курирующим заместителем по соответствующей сфере ведения, Комитетом экономики и финансовым органом.

- 5. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - Перечень программ), который утверждается постановлением Администрации города Великие Луки.

5.3. Проект Перечня программ формируется Комитетом экономики Администрации города Великие Луки (далее – Комитет экономики) с учетом документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном и местном уровнях, а также с учетом предложений ответственных исполнителей (органов и структурных подразделений Администрации города Великие Луки).

5.2. Внесение изменений в Перечень программ осуществляется Комитетом экономики на основании поступивших предложений от ответственных исполнителей и оформляется постановлением Администрации города Великие Луки.

5.4. Перечень программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- период ее реализации;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.5. На основании утвержденного Перечня программ ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы и в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, с сопроводительным письмом направляет его в Комитет экономики и Финансовое управление Администрации города Великие Луки (далее – финансовый орган) для проведения оценки и подготовки заключений.

К проекту муниципальной программы прилагаются:

- пояснительная записка;

- финансово-экономическое обоснование требуемых бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения муниципальной программы.

5.6. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключений осуществляются Комитетом экономики и финансовым органом, в течение 15 календарных дней с момента его представления.

5.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном  постановлением Администрации города Великие Луки от 09.11.2016 № 2679 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования города Великие Луки».

5.8. Комитет экономики проводит оценку проекта муниципальной программы и готовит заключение о:

- соответствии структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 4 настоящего Порядка;

- соответствии целей, показателей муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Великие Луки;

- соответствии структурных элементов муниципальной программы заявленным целям.

5.9. Финансовый орган проводит оценку проекта муниципальной программы и готовит заключение в части финансового обеспечения муниципальной программы.

5.10. В случае если в заключениях Комитета экономики и (или) финансового органа содержится вывод о доработке проекта муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы в течение 5 рабочих дней с момента получения всех заключений и возвращает его для повторного рассмотрения в структурное подразделение и (или) орган, который направил проект муниципальной программы на доработку.

5.11. При наличии положительных заключений проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в Контрольно-счетную палату города Великие Луки (далее - КСП) для проведения экспертизы.

К проекту муниципальной программы прилагаются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование и заключение Комитета экономики и финансового органа.

5.12. Проект муниципальной программы после получения заключения КСП направляется ответственным исполнителем муниципальной программы на утверждение в Администрацию города Великие Луки.

К проекту муниципальной программы прилагаются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, заключения Комитета экономики и финансового органа.

При наличии замечаний в заключении КСП ответственный исполнитель может принять решение о корректировке муниципальной программы путем внесения изменений, которая проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней. Повторная экспертиза КСП не проводится.

5.13. Муниципальные программы (внесения изменений) утверждаются постановлением Администрации города Великие Луки в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому году.

5.14. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.15. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект постановления по внесению изменений в муниципальную программу, пояснительную записку с обоснованием причин внесения указанных изменений, финансово-экономическое обоснование и направляет в финансовый орган (в случае изменения объемов финансирования) и Комитет экономики для рассмотрения и подготовки положительного заключения или рекомендаций по внесению изменений в муниципальную программу.

5.16 Финансовый орган в течение 5 рабочих дней с момента представления документов,  указанных в пункте 5.15 настоящего Порядка  рассматривает их в части финансирования.

По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в муниципальную программу финансовый орган подготавливает положительное заключение или рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу и направляет их ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.17. Комитет экономики в течение 5 рабочих дней с момента представления документов,  указанных в пункте 5.15 настоящего Порядка   рассматривает их на соответствие приоритетам социально-экономического развития города Великие Луки, соответствие структурных элементов муниципальной программы заявленным целям.

По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в муниципальную программу Комитет экономики подготавливает положительное заключение или рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу и направляет их ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.18. Проект постановления направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в КСП для проведения экспертизы.

К проекту постановления прилагаются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, заключения Комитета экономики и финансового органа.

5.19. Проект постановления после получения заключения КСП направляется ответственным исполнителем муниципальной программы на утверждение в Администрацию города Великие Луки.

К проекту постановления прилагаются пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, заключения.

При наличии замечаний в заключении КСП ответственный исполнитель может принять решение о корректировке муниципальной программы путем внесения изменений, которая проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней. Повторная экспертиза КСП не проводится.

5.20. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации города Великие Луки не позднее 30 календарных дней со дня опубликования решения о внесении изменений в бюджет города Великие Луки на текущий финансовый год и плановый период.

- 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств.

6.2. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы (за исключением муниципальной программы, предусматривающей этапы реализации, выходящие за пределы текущего финансового года) подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Великолукской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на очередной финансовый год и плановый период.

- 7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Для муниципальной программы, предусматривающей этапы реализации, выходящие за пределы текущего финансового года, план-график не формируется.

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 20 января текущего года разрабатывает и утверждает план-график по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в план-график допускается при условии изменения муниципальной программы в части ее структурных элементов. Измененный план-график подлежит утверждения.

7.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально (6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев) направляет в Комитет экономики и финансовый орган до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о выполнении плана-графика по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

7.5. Комитет экономики анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на недостижение плановых значений результатов региональных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий (далее - показатели структурных элементов).

7.6. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает годовой отчет и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет экономики и финансовый орган по форме приложения  № 7 к настоящему Порядку.

В случае реализации муниципальной программы по этапам, выходящим за пределы финансового года, ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет по окончании очередного этапа реализации и в срок до 15 июля года, следующего за периодом окончания этапа, направляет информацию в Комитет экономики.

7.7. Годовой отчет должен содержать информацию:

- о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы, показателей реализации комплексов процессных мероприятий, значений результатов региональных проектов;

- о финансировании муниципальной программы.

7.8. Комитет экономики в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, проводит анализ годовых отчетов в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 8 к настоящему Порядку) и подготавливает сводную информацию о результатах анализа.

- 8. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет соисполнителей, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных проектов;

- координирует деятельность соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку сведений, необходимых для мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- формирует годовой отчет и представляет его Комитет экономики;

- проводит работу по государственной регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне и несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации;

Обеспечивает внесение в ГАС "Управление" документов и сведений, необходимых для государственной регистрации муниципальной программы в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631.

- размещает в федеральной информационной системе стратегического планирования отчетную информацию о реализации муниципальной программы.

8.2. Соисполнитель муниципальной программы:

- определяет участников структурного элемента муниципальной программы, обеспечивает его разработку и согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в структурные элементы муниципальной программы и согласовывает их с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей реализации комплексов процессных мероприятий, значений результатов региональных проектов;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы.

8.3. Участник муниципальной программы:

- участвует в разработке структурных элементов муниципальной программы;

- осуществляет реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, выполнение результатов региональных проектов;

- представляет соисполнителю муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации муниципальной программы и иную информацию, необходимую для подготовки годового отчета, оценки эффективности реализации муниципальной программы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных проектов.

- Приложение № 1

- к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Великие Луки

ПАСПОРТ муниципальной программы «Наименование» 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Период (этапы) реализации |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации |  |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение регионального проекта |  | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий |  | - |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |  |

<*> - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Великие Луки

СВЕДЕНИЯ о региональном проекте «Наименование» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение регионального проекта |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение № 3

- к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Великие Луки

ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Наименование» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение № 4

- к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ города Великие Луки

СВЕДЕНИЯ о финансировании структурных элементов муниципальной программы _________________________________________________________________ (наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Региональный проект 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Региональный проект 2 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО региональные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Великие Луки, их формирования и реализации |  |  |
| ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы "Наименование" на _____год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Исполнитель (ФИО), должность, структурное подразделение или орган власти, соисполнитель, учасник (наименование) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) по видам источников | Плановое значение результата/показателя реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 9 месяцев | на 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Региональный проект 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Региональный проект N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Мероприятие 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Элемент мероприятия 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.N. | Элемент мероприятия 1.1.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие 1.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1. | Элемент мероприятия 1.N.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.N. | Элемент мероприятия 1.N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Комплекс процессных мероприятий N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Мероприятие N.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1. | Элемент мероприятия N.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.N. | Элемент мероприятия N.1.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N.1. | Элемент мероприятия N.N.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N.N. | Элемент мероприятия N.N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на _____ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование структурного элемента/значение результата | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освоения | плановое на 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Региональный проект N «Наименование» |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| N.1. | Мероприятие 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование» |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Элемент мероприятия 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.N. | Элемент мероприятия 1.1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие 1.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.1. | Элемент мероприятия 1.N.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N.N. | Элемент мероприятия 1.N.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Комплекс процессных мероприятий N «Наименование» |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| N.1. | Мероприятие N.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1. | Элемент мероприятия N.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.N. | Элемент мероприятия N.1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N.1. | Элемент мероприятия N.N.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N.N. | Элемент мероприятия N.N.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| города Великие Луки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______________________________________________________________________________________________________________________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отчет об исполнении показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения (при отклонении более, чем на "-", "+" 5%) |
|  |  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Наименование цели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование структурного элемента | Исполнитель | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Отклонение |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | Источник | Объем финансирования, предусмотренный на __ год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Региональный проект N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Мероприятие 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие 1.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Комплекс процессных мероприятий N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Мероприятие N.1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.N. | Мероприятие N.N «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пояснительная записка к годовому отчету о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении муниципальной программы состоит из следующих разделов: 1. Основные результаты реализации муниципальной программы. В данном разделе приводятся сведения о результатах исполнения наиболее затратных структурных элементов с указанием фактических значений результатов их исполнения (в натуральном выражении). 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. В данном разделе отражаются: - наиболее значимые факторы, оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы, и дается их краткая характеристика; - результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для жителей города Великие Луки; - социальный, экономический и иной общественно значимый и понятный эффект для жителей города Великие Луки от реализации муниципальной программы. Указывается информация: - об обеспечении населения города Великие Луки социальными услугами, услугами здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и прочими; - о введенных объектах капитального строительства с указанием количества введенных мест, а также прироста населения, обеспеченного объектами социальной, коммунальной, жилищной инфраструктуры; - об оказанной финансовой поддержке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым - производителям товаров, работ, услуг, с указанием эффекта для жителей города Великие Луки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8

- к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ города Великие Луки, их формирования

и реализации

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ

- Общие положения

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливает критерии и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

- Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- степень достижения показателей муниципальной программы (далее – показатели);

- уровень отклонения достигнутых значений показателей от плановых;

- анализ финансового обеспечения муниципальной программы.

- Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы

  - Оценка степени достижения каждого показателя муниципальной программы определяется по формулам:

О = Ф / П - в случае, если показатель обладает признаком возрастания,

О = П / Ф - в случае, если показатель обладает признаком убывания, где:

О – оценка степени достижения значения показателя;

Ф – фактически достигнутое значение показателя;

П – плановое значение показателя.

  - Уровень достижения показателей по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

УП = (О1 + О2 + О3 + …) / К, где:

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе;

О1, О2, О3, … – значения оценки степени достижения по каждому из показателей;

К – количество показателей.

Расчет уровня достижения показателей муниципальной программы в целом (УП) оформляется согласно таблице 1.

Таблица 1

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за __________ год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Признак возрастания/ убывания | Плановое значение показателя (П) за отчетный период | Фактически достигнутое значение показателя (Ф) за отчетный период | Оценка степени достижения показателя (О) за отчетный период | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение оценки степени достижения показателей за отчетный период |  |  |  |  |  |  | х |
| Уровень достижения показателей муниципальной программы в целом (УП): |  |  |  |  |  |  |  |

  - Уровень финансового обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

УФО = БФ / БП, где:

УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы;

БФ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы;

БП – объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

  - Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценки уровня финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) и определяется по формуле:

ОЭинт = УП×0,8 + УФО×0,2, где:

ОЭинт – интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальных программ;

УП – уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе; УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программе;

УФО – коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы.

3.5. На основе полученных интегральных оценок каждая муниципальная программа признается:

1) эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категории: - «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки выше 0,92 (включительно);

- «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,86 (включительно) до 0,91 (включительно);

2) недостаточно эффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня», которая присваивается при значении интегральной оценки в диапазоне от 0,76 (включительно) до 0,85 (включительно);

3) неэффективной - в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации государственной программы», которая присваивается при значении интегральной оценки 0,75 (включительно) и ниже.

Признание муниципальной программы неэффективной является основанием для принятия решений о прекращения действия муниципальной программы или о внесении в нее изменений, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также иных решений.

  - Сводная информация о значениях показателей по всем муниципальным программам оформляется согласно таблице 2.

Таблица 2

Информация об исполнении показателей по муниципальным программ в ________ году

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ период реализации | Показатель | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя | Комментарий ответственного исполнителя муниципальной программы (в случае отклонения показателя более, чем на +/-5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ оформляется согласно таблице 3.

Таблица 3

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программам за _______ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень достижения показателей в целом по муниципальной программе (УП) | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (УФО) | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (на основании интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных программ (ОЭинт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |